## Pla de treball
Dates
Data d'inici | 2020-03-02
Data d'entrega | 2020-03-15
Tasques
Quines tasques proposeu aquestes dues setmanes?
ID Tasca | Descripció de la tasca | Estimació en hores | Justificació de l'estimació
0 | Fer la proposal, estructurant tot el treball | 3h | Hem de ordenar les idees sobre el treball, desglossar-lo i estudiar com enfocar-lo. També haurem de triar els objectius i quantificar els nostres objectius, cosa que requereix molt de temps.
1 | Seguir pensant i buscant informació aclarint els problemes i idees que tinguem | 5h | La planificació és una part crucial del treball, més val dedicar una setmana sensera a pensar en com volem fer les coses que només invertir un parelll d'horees i després haver de perdre 1 mes degut a que la idea que haviem pensat i comensat a dissenyar no anava a enlloc.
2 | Fer la primera tasca que determinem a fer a la proposal | 5h | Haurem de començar a segur la nostra proposal i començar a treballar ja en programar el codi a la segona setmana.
3 | Investigar com ha de ser el layout | 3h | Per a que sigui user friendly, degut a que estarà enfocat basicament a la gent gran que no és tant bona amb les tecnologies.
4 | Buscar nom de la aplicació | 1h | Per el èxit de la aplicació, el nom hauria de ser senzill, enganxós i fàcil de recordar.
5 | Fer logo de la aplicació | 2h | Hem de fer el logo pensant en el públic objectiu i el mercat que pertany la nostra app.
6 | Fer el Mock Up | 3h | Hem de fer un model de disseny de la app per veure i simular les funcionalitats del nostre sistema.
Totes les tasques incloses a aquest taula han d'afegir-se prèviament al backlog de Trello. L'equip ha de sel.leccionar quines de les tasques incloses al backlog es duràn a terme aquestes dues setmanes. No es podràn afegir tasques adicionals en el transcurs del work package actual.
Equip
Membres |  |  | Tasques assignades
Líder setmanal | Sergi Ger Roca |  | 0 1 2 3
| Alejandro Lendinez |  | 0 1 2 5
| Arthur Font |  | 0 1 2 4
>>>>>>>>>>>>>>>> | Joan Orteu |  | 0 1 2 6
El líder setmanal és l'encarregat de coordinar les tasques del grup, elaborar i entregar aquest informe a travès del Campus Virtual.
Breu questionari
Quins riscos penseu que pot haver-hi en aquest període? |  | No veure algun problema estructural que podriem pagar mes endevant, com per exemple temes d'estructura de la base de dades, que sigui user friendlly, que sigui una app útil, no quantificar els objectius correctament…
Quines tecnologies i/o metodologies penseu incloure? |  | Firebase, Android Studio, MySQL, Patrons de disseny, camara, ubicació
Quant de temps creieu que dedicareu a aprenentatge i quant a desenvolupament? |  | 17h d'aprendre i informar-nos i 1h per programar realment (considero la proposal com aprenentatge, degut a que és per planificació i desenvolupametnt del nostre coneixement sobre el tema)
Comentaris adicionals |  | Dedicarem molt de temps a la planificació i al disseny amb l'esperança d'anar més ràpids a l'hora d'implementació.