## Report
Tasques
ID Tasca | Encarregat(s) | Estimació en hores | Temps final dedicat | Quin és l'estat d'aquesta tasca? | Motius pels quals no s'ha completat (si aplica)
0 | SG,AL,AF,JO | 3h | 4h/5h | Finalitzada
1 | SG,AL,AF,JO | 5h | 5h | En progrés | La part de investigació mai para. Estem tot el rato informanos
2 | SG,AL,AF,JO | 5h | 5h | Finalitzada
3 | SG,AL,AF | 3h | 3h/4h | En progrés | El layout està en constant canvi ja que cada cop anem trobant petites coses millorables i per això està en constant progrés
4 | AL | 1h | 1h | Finalitzada
5 | AF | 2h | 30 min | Finalitzada
6 | JO | 3h | 3h | Finalitzada
Breu questionari
Quins problemes heu trobat durant aquestes dues setmanes? |  | - Irregularitats a causa del confinament pel virus COVID-19. - Dificultats per afegir la Toolbar - Dificultats per afegir i modificar gràfics
Perquè creieu que s'han produït? |  | - El principal problema amb la Toolbar va ser l'existéncia de l'ActionBar predeterminada de la classe AppCompatActivity i el poc coneixement de programació en Android i Kotlin. - Les dificultats amb els gràfics van ser la necessitat d'implementar una llibreria externa i la poca documenatció que hi havia sobre aquesta.
Proposeu possibles sol.lucions. |  | - Per al confinament pel virus COVID-19, proposem com a solució fer reunions per Skype per tal de poder fer una posta en comú de com avança la pràctica i poder participar tots de les decisions que tomem. - La solució als problemes, en general, és agafar pràctica i experiència programant en aquest entorn. - Per a la Toolbar, ho vam solucionar modificant l'estil del tema de l'aplicació per a que no tingués l'ActionBar predeterminada. - Per als gràfics va ser continuar buscant informació fins trobar la solució.
Com valoreu el vostre ús de les eines d'equip? |  | El GitHub l'utilitzem correctament i sense problemes i amb el Trello sovint ens oblidem d'actualitzar-lo amb el treball que anem fent.
Comentaris adicionals