## Report
Tasques
ID Tasca | Encarregat(s) | Estimació en hores | Temps final dedicat | Quin és l'estat d'aquesta tasca? | Motius pels quals no s'ha completat (si aplica)
0 | JO | 40h | 0h | No començada | No hi ha hagut temps, s'havia de fer moltes altres coses abans de posarnos a fer la base de dades
0.1 | JO, AL | 10h | 0h | No començada | La base de dades no està començada
0.2 | JO, AL | 10h | 4h | En progrés | La base de dades no està començada
0.3 | AF, JO | 10h | 4h | En progrés | La base de dades no està començada
1 | AL, SG | 20h | 5h | Finalitzada
2020-01-01 | AL, SG | 4h | 1h | Finalitzada
2020-02-01 | AL, SG | 4h | 10 min | Finalitzada
2020-03-01 | SG, AF | 4h | 10 min | Finalitzada
2020-04-01 | SG, AF | 4h | 10 min | Finalitzada
2020-05-01 | SG, AF | 4h | 10 min | Finalitzada
Breu questionari
Quins problemes heu trobat durant aquestes dues setmanes? |  | - Bugs del TabLayout (no es torna a carregar la informació quan tornes) i Register/Login (al fer intro varies vegades surt de l'aplicació) - Hem tingut problemes de compatibilitat de mètodes a l'hora de crear dialogs desde Fragments. - L'anterior llibreria GraphView era molt limitada i hem hagut de canviar a MPAndroidChart. -Teniem molt codi desordenat i no tenia cap sentit -Bug del calendari, que deaspareix -Estavem utliitzant molts layouts diferents, però que eren molt similars i hi havia molt de codi duplicat
Perquè creieu que s'han produït? |  | - No sabem perquè s'han pogut produïr, hem estat debuggant sense èxit. - No es poden fer servir les mateixes classes en un Fragment que en una Activity - Vam agafar una llibreria massa simple. -Mala planificació i desconeixement del llenguatge -Ni idea -Mala planificació
Proposeu possibles sol.lucions. |  | - Continuar provant i debuggant - Ja està solucionat - Ja està solucionat -Hem definit funcions i amb això el codi és molt més clar(no s'ha fet en tot el programa) -No s'ha conseguit solucionar -Fer un layout que amb un intent revi informació i li digui que és el que ha de fer de diferent.(aplicat a la part de therapy a measurement.
Com valoreu el vostre ús de les eines d'equip? |  | El GitHub l'utilitzem correctament i sense problemes i amb el Trello sovint ens oblidem d'actualitzar-lo amb el treball que anem fent.
Comentaris adicionals |  | Esperem que aquest report sigui l'útlim que haguem de fer parlant d'un pla de treball tant poc filedir a la realitat (una merda de pla de treball), creiem que el següent pla de treball ja té algun sentit