## Pla de treball
Dates
Data d'inici | 2020-04-17
Data d'entrega | 2020-04-30
Tasques
Quines tasques proposeu aquestes dues setmanes?
ID Tasca | Descripció de la tasca | Estimació en hores | Justificació de l'estimació
13 | Log in i register amb format igual i funcionals | 8h | S'han de fer popups d'erorrs i igualar tot el format i fer que recordi a qui ha fet login
16 | CALENDAR: Visualitzar el progrés de cada activitat de la setmana actual (Week) | 6h | S'ha mostrar el progés de cada activitat de manera detallada i visual
17 | THERAPY: Fer la activity frequency funcional poden pillar les dàdes | 5h | S'ha d'acabar de fer una serie de layouts relacionats amb aquest tema i poder extreure les dàdes
21 | THERAPY: Afegir una llista de therapys al layout de terapy | 4h | S'ha de crear un tipus de llista nou
2020-01-21 | Fer un dialog que a la hora de clicar la teràpia, et fagi un resume d'aquesta mateixa | 4h | Que desde una llista em surti un dialog nose com ho faré, he de pensar com optimitzar i com mostrar les dàdes perqué siguin userfriendly
23 | TODAY: Fer layouts a Today per a poder donar retroaccior a els reminders | 4h | S'ha de fer tres layouts diferents amb diferents imputs i fer-los funcionals
24 | TODAY: Crear lógica darrera de Today per poder crear la ListView a partir d'una llista donada de Reminders | 2h | Serà una tasca similar a la 19 i que per tant es podrà fer més ràpidament.
26 | MODEL: Primer disseny de la base de dades( classes) | 10h | Pensar en com volem organitzar les dades i crear les classes necessàries per a fer-ho i conectar els layouts a aquesta base de dades per a que hi hagi el primer nivell de base de dades, i acabar el shared preferences i deixar-ho tot preparat per fer conectar el FireBase
28 | Fer Model de Domini | 2h | És bastant entretingut, ja que tenim moltas clases
29 | Fer documentació de l'App
30 | CALENDAI: Fer el históric del progrés (List) | 6h | S'ha de fer un históric del progrés (llista amb el contigut referent a cada dia). Més a més s'ha de mostrar la informació rapidament i de manera detallada
31 | CALENDAR: Mostrar el históric referent al dia seleccionat (Month) | 6h | S'ha de mostrar la infrormació referent al dia seleccionat al calendar. Més a més s'ha de mostrar la informació rapidament i de manera detallada
32 | Forçar mode vertical | 0.5-3h | No sé com fer-ho, pot ser que sigui molt fàcil o que m'hi tiri la vida per que surten errors per tot arreu
33 | STATISTICS: Modificar per a que al grafic de Glucose surtin tant Glucose (before eating) com Glucose (after eating) | 4h | S'ha de crear una lógica a part per a tractar aquestes dades
34 | NOTIFICATIONS: fer que el mobil mostri notificacions per als reminders | 4h | No sabem com es fan les notificacions i 'ha de fer de molts tipus, suposo que quan tinguem una feta, serà fàcil crear les altres i només caldrà escriure-les per tot el programa
35 | STATISTICS: Eliminar mesuraments | 4h | No sabem com fer-ho
36 | PDF: Crear generador de PDF | 10h | No sabem com fer-ho
37 | STATISTICS: Fer que add mesurement surti per defecte el tipus de mesurement que està activat a la estatistica | 1h | Ja tinc la idea de com fer-ho, però pot ser que hi hagi contratemps
38 | Register funcional | 3h | Hi ha moltes coses a fre, no és molt complicat, però és llarg
39 | Começar a posar en marxa FireBase | 5h | Només un inici, no el conectarem encara
40 | Solucionar bug logIn | 1-4h | És el que hi ha amb els bugs, mai se sap
41 | Finalitzar la obtenció de dades de la API OpenFDA (fer ho funcional) | 4h | Ja ho tinc una mica fet, falta finalitzar-ho
42 | Fer que les estadistiques s'actualitzin instantaniament quan afegeixes un measurement | 1h | No crec que hagi de ser molt complicat
Totes les tasques incloses a aquest taula han d'afegir-se prèviament al backlog de Trello. L'equip ha de sel.leccionar quines de les tasques incloses al backlog es duràn a terme aquestes dues setmanes. No es podràn afegir tasques adicionals en el transcurs del work package actual.
Equip
Membres |  |  | Tasques assignades
Líder setmanal | Alejandro Lendínez |  | 23, 24, 32, 33, 35
| Joan Orteu |  | 26, 37, 32, 34, 29, 42
| Serci Ger |  | 36, 38, 39, 40 ,13 ,17,21,21.1
| Arthur Font |  | 16, 28, 30, 31, 41
El líder setmanal és l'encarregat de coordinar les tasques del grup, elaborar i entregar aquest informe a travès del Campus Virtual.
Breu questionari
Quins riscos penseu que pot haver-hi en aquest període? |  | Que no tinguem temps de fer-ho tot, hi ha moltes coses a fer i ja no queda molt de temps
Quines tecnologies i/o metodologies penseu incloure? |  | Pensem incloure el Firebase i obtenir los datos dels medicaments de la API OpenFDA
Quant de temps creieu que dedicareu a aprenentatge i quant a desenvolupament? |  | Tot i que ja estem en un punt del projecte on ja s'ha fet una gran feina de desenvolupament, creiem que les pròximes tasques també ens portarà un gran temps d'investigació. Estem fent coses que no haviem fet mai i això fa que estiguem fent també molta recerca. Un 60% recerca 40% desenvolupament
Comentaris adicionals