## Report
Tasques
ID Tasca | Encarregat(s) | Estimació en hores | Temps final dedicat | Quin és l'estat d'aquesta tasca? | Motius pels quals no s'ha completat (si aplica)
13 | SG | 6h |  | No començada | La tasca 17 m'ha près molt temps i no he pogut abançar en aquesta
14 | AF | 3h | 3h | Finalitzada
15 | AF | 5h | 20h | Finalitzada
16 | AF | 3h | 3h | En progrés | No he tingut temps degut a problemes amb altres tasques
2020-01-16 | AF | 3h | 3h | Finalitzada
17 | SG | 5h | 20h | En progrés | Se m'ha complicat molt a la hora de crear les llistes
18 | AL | 3h | 3h | Finalitzada
19 | SG | 1h |  | Finalitzada
20 | AL | 1h | 2h | Finalitzada
21 | SG | 4h |  | En progrés | La tasca 17 m'ha près molt temps i no he pogut abançar en aquesta
2020-01-21 | SG | 5h |  | En progrés | La tasca 17 m'ha près molt temps i no he pogut abançar en aquesta
22 | AL | 4h | 3h | Finalitzada
23 | AL | 4h | 1h | En progrés | No he tingut temps degut a problemes amb altres tasques
24 | AL | 2h | 1h | En progrés | No he tingut temps degut a problemes amb altres tasques
25 | JO | 3h | 3h | Finalitzada
26 | JO | 20h | 22h | En progrés | He tingut molts contratemps i he hagut de canviar d'estrategia moltes vegades
27 | AL | 5h | 5h | Finalitzada
Breu questionari
Quins problemes heu trobat durant aquestes dues setmanes? |  | -A l'hora de solucionar el bug del month -Object Box
Perquè creieu que s'han produït? |  | -No teniem ni idea de perquè passava -Vaig tenir molts problemes, no em reconeixia una classe que era implementada per una de les llibreries.
Proposeu possibles sol.lucions. |  | -Buff, ho vaig provar tot, i al final era que estavem tractant amb fragments de fragments i l'escriptura era una mica diferemt i era un error que permetia funcionament, però donava molts errors -No ho sé, vaig probar moltes coses i vaig perdre moooolt de temps i eventualment vaig decidir no utilitzar-lo i només fer SharedPreferences
Com valoreu el vostre ús de les eines d'equip? |  | -Tots ho hem intentat, però tots per separat, sense comunicació del que hem fet els uns i els altres -Es va fer individualment
Comentaris adicionals |  | -Espero que no tinguem molts més bugs, que sinó això no s'acabarà mai -Un currazo, però ja casi està