## Report
Tasques
ID Tasca | Encarregat(s) | Estimació en hores | Temps final dedicat | Quin és l'estat d'aquesta tasca? | Motius pels quals no s'ha completat (si aplica)
13 | SG | 8h | 8h | Finalitzada
16 | AF | 6h |  | Finalitzada
17 | SG | 5h | 5h | Finalitzada
21 | SG | 4h |  | No començada | he prioritzat altres tasques
2020-01-21 | SG | 4h |  | No començada | he prioritzat altres tasques
23 | AL | 4h | 4h | Finalitzada
24 | AL | 2h | 4h | Finalitzada
26 | JO | 10h | 4h | Finalitzada
28 | AF | 2h |  | Finalitzada
29 | JO |  | 2h | Finalitzada
30 | AF | 6h | 4h | En progrés | No he tingut temps degut a problemes amb altres tasques
31 | AF | 6h | 2h | En progrés | No he tingut temps degut a problemes amb altres tasques
32 | JO | 0.5-3h | 2h | Finalitzada
33 | AL | 4h | 4h | Finalitzada
34 | JO | 4h | 5h | Finalitzada
35 | AL | 4h | 4h | Finalitzada
36 | SG | 10h |  | No començada | He prioritzat altres tàsques
37 | JO | 1h | 3h | Finalitzada
28 | AF | 3h | 3h | Finalitzada
39 | SG | 5h | 6h | Finalitzada
40 | SG | 1-4h | 1h | Finalitzada
38 | SG | 3h | 3h | Finalitzada
41 | AF | 4h |  | En progrés | No em deixa cambiar qualsevol item del layout fora del scope OnCreate()
42 |  | 1h | 3h | Finalitzada
Breu questionari
Quins problemes heu trobat durant aquestes dues setmanes? |  | -Incompatibilitats amb la manera d'implmentació del share preferences i el Firebase -Problemes a l'hora de fer el parcel a JSON
Perquè creieu que s'han produït? |  | -Havia dissenyat el share preferences super liat i estava destinat al frcàs -Un altre cop, per part del Joan un programa més liós del que era necessàri
Proposeu possibles sol.lucions. |  | -Ja està solucionat, he fet un controlador de share preferences i s'hi pot accedir des de tots els layouts -Potser no és l'implementació més neta, però al menys ara hi ha un controlador per a fer això i unes classes dedicades a poder fer el pas de classe a JSON i contrari funcional i molt més simple
Com valoreu el vostre ús de les eines d'equip? |  | -molt baix
Comentaris adicionals |  | -No anem malament