## Report
Tasques
ID Tasca | Encarregat(s) | Estimació en hores | Temps final dedicat | Quin és l'estat d'aquesta tasca? | Motius pels quals no s'ha completat (si aplica)
31 | Alejandro | 6h | 6h | Finalitzada
43 | Alejandro | 2h | 3h | Finalitzada
36 | Joan | 10h | 10h | Finalitzada
44 | Joan | 6h | 2h | Finalitzada
21 | Alejandro | 4h | 6h | Finalitzada
45 | Joan | 4h | 3h | Finalitzada
46 | Sergi | 20h | 20h | Finalitzada
47 | Joan | 6h | 4h | Finalitzada
30 | Arthur | 6h | 8h | Finalitzada
48 | Arthur | 6h | 4h | En progrés | No he tingut temps per finalitzar-ho degut al temps que he dedicat per solucionar el problema que teniem en la actualizació del layout amb els resultats del scan/cercador
2020-01-21 |  | 4h |  | En progrés
49 | Joan | 2h | 2h | Finalitzada
Breu questionari
Quins problemes heu trobat durant aquestes dues setmanes? |  | -Els PDF van donar vastanta guerra, vaig acabanr fent una versió simplificada del que volia fer i tampoc vaig poder obrir el document un cop creat, potser en els pròxims dies m'hi poso. -A l'hora de sincronitzar el share preferences i el firebase una mica de confusió ja quecridavem el controlador de share preferences abasn d'haver inicialitzat i es borrava tota la informació. -Quan tencavem la sessió i tornavem a entrar sense tancar completament l'app es duplicava la informació. - Hem solucionat el problema que teniem en la actualizació del layout amb els resultats del scan/cercador
Perquè creieu que s'han produït? |  | - Mal codi - El segon i el tercer ja van ser solucionats, el primer inicialitzant el controlador de share preferences abans d'utilitizar-lo i en quan a la tercera, doncs quedava informació lliure al controlador i no s'eliminava i quan tornavem a entrar a la app s'afegia tota la nova informació sense eliminar l'antiga - Desconeixement en el camp de utilizació de APis
Proposeu possibles sol.lucions. |  | -Hauré de buscar més per internet. -reorgqanitzar codi -Buidar l'usuari del controlador quan es fa cerrar sesion.
Com valoreu el vostre ús de les eines d'equip? |  | -Molt bones, ens hem ajudat i van sortint les coses poc a poc
Comentaris adicionals |  | -Ja estem al sprint final i comença a semblar una app i tot.